## Sheet1
ETX联网结算平台 | 数据结算流程监控、跟踪、管理 | 异常预警
1.1.1 省内结算需求
累计产生省内交易金额（含笔数）
累计省内完成请款金额
累计省内拒收金额
累计省内坏账金额
当日实时数据：产生交易数据、发送数据、记账数据
当日快照数据：每10分钟快照记录产生交易、发送数据、记账数据、请款数据、拒收数据等
当日消息监控：每小时快照记录kafka消息数量和mysql同步数据量信息
30日省内结算概览：30天每天统计数据，包括已请款、已记账、已发送、未发送；支持选择日期搜索
数据库中省内结算数据状态分类
1.1.2 省外结算需求
累计产生省外交易金额（含笔数） | 2020年起累计产生省外交易数据交易金额及笔数
累计省外完成清分的金额 | 2020年起联网中心累计返回清分包中交易金额及笔数
待处理异常数据金额 | 数据库中标记为未处理的异常数据的金额及笔数。后期增加“数据查询”功能后，点击应跳转至异常数据列表
待处理争议数据金额 | 联网中心返回争议包中争议数据，数据库中标记为争议数据的总金额及笔数。后期增加“数据查询”功能后，点击应跳转至争议数据列表
当日实时数据：产生交易数据、发送数据、记账数据 | 【产生数据】：当日实时产生的省外交易的金额
【发送数据】：当日向联网中心发送交易数据的金额
【记账数据】：当日联网中心返回的记账金额
当日快照数据：每10分钟快照记录产生交易、打包数据、发送数据、记账数据、坏账数据、争议数据等
黑名单数据监控
30日省外结算概览：30天每天统计数据，包括已清分、已记账、已发送、未发送、未打包；支持选择日期搜索
数据库中省外结算数据占比分类
异常数据停车场TOP10
逾期数据停车场TOP10

## Sheet2
省外结算需求
累计产生省外交易金额（含笔数） | 2020年起累计产生省外交易数据交易金额及笔数 | 数据大盘 | 数据详情：数据列表【按照每个月【年季度月周】的数据累计】
累计省外完成清分的金额 | 2020年起联网中心累计返回清分包中交易金额及笔数 | 数据大盘 | 数据详情：数据列表【按照每个月【年季度月周】的数据累计】
待处理异常数据金额 | 数据库中标记为未处理的异常数据的金额及笔数。 | 数据大盘 | 数据详情：数据列表【按日期、停车场等查询条件查询】
| 后期增加“数据查询”功能后，点击应跳转至异常数据列表 |  | 异常数据处理列表
待处理争议数据金额 | 联网中心返回记账包中争议数据，数据库中标记为争议数据的总金额及笔数。 | 数据大盘 | 数据详情：数据列表【按日期、停车场等查询条件查询】
后期增加“数据查询”功能后，点击应跳转至争议数据列表
黑名单数据监控 | 每小时从数据库中获取省内、省外黑名单数据量，确保每小时黑名单数据更新正常
数据更新方式：每小时自动更新
这部分需要进一步讨论
当日实时数据 | 产生交易数据、发送数据、记账数据 | 数据大盘。 目前：只做数量查询统计 | 数据详情：数据列表
| 【产生数据】：当日实时产生的省外交易的金额 | 当日快照数据：每10分钟快照记录产生交易、打包数据
| 【发送数据】：当日向联网中心发送交易数据的金额 | 发送数据、记账数据、坏账数据、争议数据等
| 【记账数据】：当日联网中心返回的记账金额 | 支持选择时间分段查看对应时间段的数据
30日省外结算概览 | 30天每天统计数据，包括已清分、已记账、已发送、未发送、未打包；支持选择日期搜索
数据更新方式：每天重新统计更新
【时间搜索】：默认为截至当前日期前一天的最近30天，
支持重新选择时间，范围最大为30天，最少为1天，点击查询后，下方图表根据查询结果更新
【可视化图表】：默认展示到前一天的最近30天省外结算数据概览，每天为一个堆叠式柱状图。
展示包含当天已清分、已记账、已发送、未发送及未打包的数据量
数据库中省外结算数据占比分类
异常数据停车场TOP10
逾期数据停车场TOP10 | 异常表中逾期状态
自动监控数据

## Sheet3
结算数据监控
第一部分：省外结算数据监控 | 1、查询需要结算的数据 总条数 | 数据库中省外结算数据表的总条数【累计交易笔数（包含没有打包的）】 |  | 建表 | 实时 | 接收实时数据、处理数据（累加）、返回数据
|  | 查询数据库中已清分的交易 总条数、总金额 |  | 一天一次查询
查询存在争议的数据总条数、总金额
|  | 查询待处理的异常数据 总条数、总金额 | 在异常表 | 快照【定时扫表查询】
2、查询今日实时数据包监控
今日产生数据的数据
|  | 今日发送的数据 | 总金额（元）
|  | 今日记账数据 | 记账总金额（元）
|  | 今日争议数据 | 争议数据总金额（元）
|  | 今日坏账数据 | 总金额
| 3、查询 30 日 内 省外结算 结果 | 分表建表
查询日期时间段
查询交易金额
清分金额
| 4、异常数据 停车场 top 10 | 多少时间刷新一遍？配置
查询异常数据的数量前10的停车场名称
| 5、逾期数据 停车场 top10 | 查询逾期数据的数量前10的停车场名称 |  | 异常表，逾期状态
异常表，逾期状态 1天1次
| 6、黑名单数据量的监控查询 |  | 黑名单数据是否更新成功
| 前一天每2个小时段的数量的查询 | 1、省内黑名单数
2、省外黑名单数
增加小字展示总量和每2小时变化
| 7、结算数据分类 | 1天
| 8、消息包的监控 | 1、消息包的产生
2、消息包的发送
3、接受原始消息应答包
4、接收记账包
5、发送记账包应答包
6、接收争议处理包
7、发送争议应答
8、接收清分处理包
9、发送清分应答包
第二部分：省内结算数据监控 | 1、查询需要结算的数据 总条数 | 数据库中省内结算数据表的总条数【累计交易笔数（包含没有打包的）】 | 实时
|  | 查询数据库中省内请款的交易 总条数、总金额 | 1天1次
|  | 查询存在发送的数据总条数、总金额 | 实时
|  | 查询拒付 总条数、总金额 | 1天1次
2、查询今日实时数据
|  | 今日产生数据的数据 | 总金额（元） | 总条数
|  | 今日发送的数据 | 总金额（元）
|  | 今日记账数据 | 记账总金额（元）
|  | 已请款 | 已请款数据总金额（元）
|  | 拒付 | 元
| 3、查询 30 日 内 省内结算 结果 | 分表建表
| 指定某一日： |  | 未打包（条数）
已打包（条数）
已请款
查询日期时间段
今日消息数量监控
|  | Kafka 消息数量 | 统计未消费消息数量
|  | Mysql 同步数量 | 查询还有多少数据没有打标记
省内结算数据分类

## Sheet4
结算数据监控平台开发计划
监控平台 | 需求 | 需求简介 | 备注 | 计划时间 | 进度
结算数据监控平台前期准备 | 监控平台设计 | 监控平台功能整理 | 与产品交流平台需求 | 2020/6/28-7/2 | 完成
|  | 监控平台功能设计 | 根据需求确定要实现的功能 | 2020-07-03 | 完成
|  | 监控平台接口设计 | 功能实现的接口设计 | 2020/7/6-7/7 | 完成
| 监控平台数据库设计 | 监控平台数据库设计 | 数据库表设计和字段设计 | 2020-07-08 | 完成
| 监控平台内部评审以及设计优化 | 监控平台内部评审 |  | 2020/79 | 完成
|  | 监控平台设计优化 |  | 2020-07-09 | 完成
第一部分：省外结算数据监控 | 1、结算监控平台外省基础数据查询 | 累计省外结算数据表的总金额【累计交易笔数（包含没有打包的）】 | 实时展示；建表映射；kafka获取数据 | 2020/7/10 | 完成
|  | kafka调试、接收数据、发送数据、demo测试 |  | 2020-07-13 | 完成
|  | 统计数据库中已清分的交易 总条数、总金额 | 一天一次查询 | 2020-07-13 | 完成
|  | 统计存在争议的数据总条数、总金额 | 快照； | 2020-07-13 | 完成
|  | 统计待处理的异常数据 总条数、总金额 | 在异常表；快照【定时扫表查询】；多表查询 | 2020-07-14 | 完成
|  | demo自测 |  | 2020-07-14 | 完成
| 2、查询今日实时数据包监控 | 数据库表映射 | 建表映射；快照； | 2020-07-15 | 完成
|  | 统计今日打包数据量 |  | 2020-07-15 | 完成
|  | 统计今日已发送原始交易消息包数量 |  | 2020-07-15 | 完成
|  | 统计今日接收原始交易消息应答包数量 |  | 2020-07-16 | 完成
|  | 统计今日记账包数量 |  | 2020-07-16 | 完成
|  | 单元测试 |  | 2020-07-17 | 完成
|  | 接口demo自测 |  | 2020-07-17 | 完成
| 3、查询 前30天省外结算趋势 | 统计交易金额、清分金额，计算差额，统计时间 | 每天查询一次 | 2020-07-20 | 完成
|  | 新增省外结算趋势记录，包含 统计时间 |  | 2020-07-20 | 完成
|  | 组织数据，返回数据 |  | 2020-07-20 | 完成
|  | 接口测试、 |  | 2020-07-20 | 完成
| 6、黑名单数据量的监控查询 | 每2个小时段的数量的查询 | 判断黑名单数据是否更新成功 | 2020-07-21 | 完成
|  | 1、省内黑名单数，2、省外黑名单数 |  | 2020-07-21 | 完成
|  | 完成接口功能；组织数据返回数据，展示总量和每2小时变化量 |  | 2020-07-22 | 完成
|  | 写单元测试以及测试用例 |  | 2020-07-22 | 完成
| 7、结算数据分类 | 各状态占比 | 1天一次统计 | 2020-07-23 | 完成
|  |  | 查询各状态、组织数据、返回数据 | 2020-07-23 | 完成
|  |  | 2、测试，测试用例 | 2020-07-23 | 完成
| 8、全天24小时转结算数量监控 | 原始数据与结算数据数量对比 | 快照，数据库表字段映射、多表查询 | 2020-07-24 | 完成
|  |  | 组织数据 | 2020-07-27 | 完成
|  |  | 完成接口，返回数据 | 2020-07-27 | 完成
|  |  | 写测试用例 | 2020/727 | 完成
完成
| 9、清分、争议包监控 |  | 一天一次查询； | 2020-07-28 | 完成
|  |  | 接收清分包时间、包号 | 2020-07-28 | 完成
|  |  | 接收争议包时间、包号 | 2020-07-28 | 完成
|  |  | 组织数据 | 2020-07-28 | 完成
|  |  | 返回数据 | 2020-07-28 | 完成
|  |  | 测试用例 | 2020-07-28 | 完成
| 10、清分核对 |  | 统计清分数据 | 2020-07-28 | 完成
| 11、登录接口 |  | 建表，映射；登录接口实现 | 2020-07-28 | 完成
第二部分：省内结算数据监控 | 1、查询省内基础数据 | 数据库中省内结算数据表的总条数【累计交易笔数（包含没有打包的）】 | 实时 | 2020-07-29 | 完成
|  | 查询数据库中省内请款的交易 总条数、总金额 | 1天1次 | 2020-07-29 | 完成
|  | 查询存在发送的数据总条数、总金额 | 实时 | 2020-07-29 | 完成
|  | 查询拒付 总条数、总金额 | 1天1次 | 2020-07-29 | 完成
|  | 接口测试 |  | 2020-07-29 | 完成
2、查询今日实时数据
|  | 统计产生数据的数据 | 总金额（元）、总条数 | 2020-07-29 | 完成
|  | 统计发送的数据 | 总金额（元） | 2020-07-29 | 完成
|  | 统计记账数据 | 记账总金额（元） | 2020-07-29 | 完成
|  | 接口测试 |  | 2020-07-29 | 完成
| 3、查询 30 日 内 省内结算趋势概览 | 分表建表 |  | 2020-07-29 | 完成
|  | 查询各状态、组织数据、插入数据 |  | 2020-07-29 | 完成
|  | 返回数据给前端 |  | 2020-07-29 | 完成
|  | 接口测试 |  | 2020-07-29 | 完成
4、今日消息数量监控
|  | 统计 Kafka 消息数量、Mysql 同步数量 | 统计未消费消息数量 | 2020-07-30 | 完成
|  | 组织数据、返回数据 | 查询还有多少数据没有打标记 | 2020-07-30 | 完成
|  | 完成接口测试 |  |  | 完成
| 5、省内结算数据分类 | 查询结算表中，各状态；组织数据，返回数据 |  | 2020-07-31 | 完成
|  | 完成接口测试 |  | 2020-07-31 | 完成
| 6、异常数据 停车场 top 10 | 多少时间刷新一遍？配置 |  | 2020-08-03 | 完成
|  | 查询异常数据的数量前10的停车场名称； |  | 2020-08-03 | 完成
|  | 完成接口测试 |  | 2020-08-03 | 完成
| 7、逾期数据 停车场 top10 | 查询逾期数据的数量前10的停车场名称 | 异常表，逾期状态 | 2020-08-04 | 完成 | 2020-08-05
|  | 异常表，逾期状态 1天1次 |  | 2020-08-04 | 完成
|  | 完成接口测试 |  | 2020-08-04 | 完成
第三部分 商户平台 | 1、交易数据总金额、总条数 | 组织数据、返回数据 |  | 2020-08-05 | 完成
| 2、查询各个公司的金额、总条数 | 组织数据、返回数据 |  | 2020-08-05 | 完成
|  | 完成接口测试 |  | 2020-08-05 | 完成
第四部分 整体测试 |  | 测试整体测试 | 测试整体测试与bug修改
| 1、省外结算数据监控测试 | 测试整体测试省外结算数据监控 |  | 2020/8/6-8/7
| 2、省内结算测试监控测试 | 测试整体测试省外内结算数据监控 |  | 2020-08-10
| 3、商户平台测试 |  |  | 2020-08-10
7.21 | 增加注册接口 |  |  |  | 完成
7.23 | 增加：省外坏账 |  |  |  | 完成
2020-07-27 | 增加：停车场的结算趋势